МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан экономического факультета

______________________/ проф. А.А. Аузан/

(подпись)

«_____»______________2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ

программы

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

Москва, 2017

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Автор программы: Проф. Грачева М.В.

e-mail: grachevamv@mail.ru

Уровень высшего образования: магистратура

Направление подготовки: Менеджмент

Название магистерской программы: Предпринимательство и управление проектами

Язык преподавания дисциплины: русский

Место и статус дисциплины в структуре основной образовательной программы подготовки магистра

Статус дисциплины: вариативная

Триместр: третий

  - Входные требования для освоения дисциплины

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны обладать знаниями и умениями по дисциплинам, освоенным в первом и втором триместрах: Управленческая экономика, Общий стратегический менеджмент, Количественный и качественный анализ в менеджменте, Организационное поведение, Предпринимательские финансы, Проектный нализ, Маркетинг, Предпринимательство, Управление персоналом

Детализация возможна только после ознакомления с программами названных дисциплин

- ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

  - В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы следующими компетенции:

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций и результатов обучения:

| Формируемые компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) | Системный подход к процессам управления проектными рисками при инвестировании в реальные активы. Возможность использовать подходы к управлению проектной деятельностью в условиях нестационарности |
| Способность использовать количественные и качественные методы для проведения приклад-ных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4) | Способность проведения углубленного анализа проектных рисков и применения его методологии в условиях дальнейшего развития рыночных отношений. Способность широко примененять математические методы, в том числе вероятностно – статистические, для управления (анализа) проектных рисков. |
| Способность осуществлять консалтинговую деятельность по управлению проектами в различных сферах (ПК-13) | Способность использовать комплексный подход к управлению проектными рисками, предполагающий учет всего спектра значений и количественную измеримость риска. Способность реализации на практике методологии управления проектными рисками. |

  - Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины является обязательным

Знания и навыки, полученные студентами магистратуры при изучении данной дисциплины, используются в дальнейшем при освоении следующих дисциплин: Бизнес-план как инструмент управления проектом, Компьютерные технологии управления проектами, Управление проектами слияний и поглощений, Управление проектами в экологической сфере, Управление инвестициями в недвижимость, Научно-практические семинары, Практики

- ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем дисциплины по видам занятий

- Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из которых 54 академических часа составляет контактная работа с преподавателем, из них 28 академических часов - общая аудиторная работа, 28  академических часов – индивидуальная аудиторная работа, 52 академических часа составляет самостоятельная работа студента магистратуры

| Название раздела/темы | Трудоемкость (в академических часах) по видам работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Контактная работа с преподавателем |  | Самостоятельная работа студента, часы |
|  |  | Аудиторная работа общая, часы | Аудиторная работа индивидуальная, часы |  |
| Тема 1. Понятие рискованности инвестиционного проекта и инструментарий риск-анализа | 4 | 4 | - | 4 |
| Тема 2. Практические методы учета рисков. Качественный подход | 12 | 2 | 4 | 6 |
| Тема 3. Методы количественного риск-анализа (анализ чувствительности, сценарный подход) | 12 | 2 | 4 | 6 |
| Тема 4. Количественный анализ рисков (имитационное моделирование) | 10 | 2 | 4 | 4 |
| Тема 5. Опционный подход в управлении рисками | 10 | 2 | 4 | 4 |
| Тема 6. Методы управления проектными рисками | 12 | 2 | 4 | 6 |
| ТЕСТ | 16 | 4 | - | 12 |
| Текущая аттестация: выполнение заданий на аудиторных и индивидуальных (контактных) часах | 16 | 8 | 2 | 6 |
| Промежуточная аттестация: индивидуальный письменный отчет по анализу и управлению рискам конкретного инвестиционного проекта | 12 | 2 | 2 | 8 |
| Всего | 108 | 28 | 24 | 56 |

  - Структура и содержание дисциплины

Тема 1. Понятие рискованности  инвестиционного проекта и инструментарий риск-анализа

Содержание темы:

взаимовлияние проекта и его внешней среды.  Неопределенность и рискованность. Сущность рисков инвестиционного проекта. Необходимость анализа рисков. Причины появления рисков. Методологические принципы разработки инвестиционных проектов. Инструменты риск-анализа. Классификации направлений поиска рисков. Анализ конкретных ситуаций. Содержательные примеры и соответствующие им практические иллюстрации.

Основная литература:

- Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика. Учебное пособие - М., Поли Принт Сервис, 2015

- Риск-менеджмент инвестиционного проекта. Учебник под общей редакцией М.В.Грачевой и А.Б.Секерина. М.: ЮНИТИ-Дана, 2009

Тема 2. Практические методы учета рисков. Качественный анализ рисков

Содержание темы:

практические методы учета рисков. Сущность качественного анализа рисков. Методология проведения и этапы качественного анализа рисков. Концепция приемлемого риска. Разбор конкретных ситуаций. Практические примеры качественного анализа рисков. Решение практических задач.

Основная литература:

- Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика. Учебное пособие - М., Поли Принт Сервис, 2015

- Риск-анализ инвестиционного проекта. Учебник под общей редакцией М.В.Грачевой. М.: ЮНИТИ-Дана, 2001

- Риск-менеджмент инвестиционного проекта. Учебник под общей редакцией М.В.Грачевой и А.Б.Секерина. М.: ЮНИТИ-Дана, 2009

Темы 3-5.  Количественный анализ рисков

Содержание темы:

методология количественного анализа рисков. Анализ чувствительности. Матрица чувствительности и прогнозируемости. Сценарный подход к анализу рисков. Вероятностные подходы к анализу рисков инвестиционного проекта. Расчет ожидаемых значений критериев оценки проектной эффективности. Роль анализа исходной информации. Имитационное моделирование: теория, сущность моделирования рисков по методу Монте-Карло, практическая реализация метода, преимущества, недостатки. Разбор кейсов. Нетрадиционные подходы к анализу проектных рисков. Опционный подход в оценке проектных рисков. Решение практических задач.

Основная литература:

- Риск-менеджмент инвестиционного проекта. Учебник под общей редакцией М.В.Грачевой и А.Б.Секерина. М.: ЮНИТИ-Дана, 2009

Тема 6. Управление проектными рисками

Содержание темы:

ключевые концепции риск-менеджмента. Модели управления рисками. Структура управления риском; организация процесса управления рисками; общая характеристика методов воздействия на риск; инструменты риск-менеджмента; финансирование рисков. Разбор кейсов.

Основная литература:

- Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика. Учебное пособие - М., Поли Принт Сервис, 2015

- Риск-анализ инвестиционного проекта. Учебник под общей редакцией М.В.Грачевой. М.: ЮНИТИ-Дана, 2001

- Риск-менеджмент инвестиционного проекта. Учебник под общей редакцией М.В.Грачевой и А.Б.Секерина. М.: ЮНИТИ-Дана, 2009

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная

- Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке  эффективности инвестиций.- М.: Интерэксперт, ИНФРА-М,.1995.

- Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика. Учебное пособие - М., Поли Принт Сервис, 2015

- Грачева М.В. Анализ проектных рисков. М.: Финстатинформ, 1999

- Методические рекомендации по оценке  эффективности инвестиционных проектов. - М.: Экономика, 2000.

- Риск-анализ инвестиционного проекта. Учебник под общей редакцией М.В.Грачевой. М.: ЮНИТИ-Дана, 2001

- Риск-менеджмент инвестиционного проекта. Учебник под общей редакцией М.В.Грачевой и А.Б.Секерина. М.: ЮНИТИ-Дана, 2009

Дополнительная

- Авдийский В. И., Курмашов Ш. Р. Прогнозирование и анализ рисков в деятельности хозяйствующих субъектов: научные и практические основы. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2003.

- Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками. М.: ЮНИТИ, 2005

- Бартон Т. Л., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: практика ведущих компаний / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008.

- Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты. Модели и методы оценки инвестиционных проектов / Пер. с нем. – Калининград: Янтарный сказ, 1997.

- В.Н.Лившиц (ИСА и ЦЭМИ РАН) О методологии оценки эффективности российских инвестиционных проектов. Научный доклад. — М.: Институт экономики РАН, 2009

- Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. Продвинутый курс. М.:ИНФРА-М, 2011

- Габович Б. А., Данг А. З., Мищенко А. В. Стохастическая модель принятия инвестиционных решений в условиях риска // Финансовый менеджмент. – 2003. – №4.

- Грачева М.В., Ляпина С.Ю. Управление рисками в инновационной деятельности. Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2010

- Дубров А. М., Лагоша Б. А., Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе / Под ред. Б. А. Лагоши. - М.: Финансы и статистика, 2000.

- Золотарев В. Имитационные модели риск-менеджмента в нефинансовых компаниях // Финансист. – 2002. – № 4.

- Каменская Н.Ю. Оценка, анализ и управление рисками: учебное пособие. Новосибирск: Новосиб. фил-л Рос. акад. предприн-ва, 2006

- Качалов Р.М. Управление экономическим риском: Теоретические основы и приложения: монография. - М.; СПб.: Нестор-История, 2012

- Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском.  М.: Наука, 2002

- Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты / Пер. с нем. – С.-Пб.: Питер, 2001.

- Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции / Пер. с нем. – С.-Пб.: Питер, 2001.

- Лимитовский М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках. – М.: Дело, 2004.

- Липсиц И. В., Коссов В. В. Экономический анализ реальных инвестиций. – М.: Магистр 2007. Олейников Е.А., Филин С.А., Муравьев А.Г. Метод оценки стоимости системы по управлению риском // Экономический анализ. 2003. №11

- Лобанов А., Филин С., Чугунов А. Риск-менеджмент // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 1999. – Ч. 1. – №4. – С

- Мицель А. А., Каштанова О. В. Об одном алгоритме формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов // Экономика и математические методы. – 2001. – Том 37. – №4.

- Михайлова Н., Кондрунина М. Обоснование ставки дисконтирования (путем использования основных рыночных финансовых индикаторов доходности капитала: http://www.cfin.ru/finanalysis/discount_rate.shtml

- Москвин В. А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2004.

- Островская Э. Риск инвестиционных проектов / Пер. с пол. – М.: Экономика, 2004.

- Рожнов К. В. Вариант расчета ставки дисконтирования в оценке бизнеса на основе метода кумулятивного построения // Вопросы оценки. – 2000. – №4.

- Секерин А.Б., Селютин В.Д., Строев С.П. Нечетко-множественная модель управления риском экономической несостоятельности производственного предприятия // Управление риском. 2008. №2

- Студеникина С.А., Заславская С.Е. Использование математических моделей в управлении рисками // Современные проблем текстильной и легкой промышленности: Межвуз. Науч.-тех. конф. Тез. докл. Ч.2. М.: Изд-во РосЗИТЛП, 2004

- Тарасов И., Котлярова Е. Управление рисками инвестиционного проекта // Энергорынок. – 2009. – №4 (65)

- Управление проектами. Под общей ред. Шапиро В.Д.: С-Пб., Два-Три, 1995.

- Уткин Э.А. Риск-менеджмент. – М.: Из-во АСТ. 1997.

- Хохлов Н.В. Управление риском. – М.: ЮНИТИ, 1999

- Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне предприятия. – С.-Пб.: Питер, 2000

- Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. Учебное пособие. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003

- Chapman, Chris, and Stephen Ward (2002), Managing Project Risk and Uncertainty: A Constructively Simple Approach to Decision Making. – Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

- Dale F. Cooper, Stephen Grey, Geoffrey Raymond and Phil Walker (2005), Project Risk Management Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements. – Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

- Esty, Benjamin (2004), Modern Project Finance. A casebook. – John Wiley & Sons.6

- Herbst, Anthony F. (2002), Capital Asset Investment: Strategy, Tactics and Tools. – Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

- Loosemore, Martin, Raftery, John, Reilly, Charles, and David Higgon (2006), Risk Management in Projects, 2nd ed. – Taylor & Francis.

- Raftery, John (2003), Risk Analysis in Project Management. – Taylor & Francis.

- RiskMetrics Group, (1999). CorporateMetrics™ Technical Document. – New York: RiskMetrics Group.

Периодические издания

- Управление финансовыми рисками. Аналитический журнал. – ИД «Гребенников». (Аннотации статей опубликованы по адресу: http://www.grebennikov.ru/risk_management.phtml; выходит с 2005 г.)

- Рынок ценных бумаг. Научно-практический журнал – ЗАО «Группа РЦБ».

- Архив журнала «Риск-менеджмент». – ИД «В2В Медиа» (2007–2008 гг.) Источники в сети Интернет 1. Центр стандартизации управления проектами: http://www.pmstandard.ru/

- Управление рисками проекта: http://proriskman.narod.ru/

- Русское общество управления рисками («РусРиск»): http://www.rrms.ru/

- Сообщество риск-менеджеров: www.riskofficer.ru

- «Управление рисками в России» (проект «Эксперт РА»): http://www.risk-manage.ru/ (сборник case-studies: http://www.risk-manage.ru/case/)

- Project Management Institute: http://www.pmi.org http://www.pmi.ru

- Harvard Business School Project Finance Portal: http://www.people.hbs.edu/besty/projfinportal/

- Damodaran Online: http://www.damodaran.com

Учебники «Проектный анализ. Продвинутый курс» и «Риск-менеджмент инвестиционного проекта» в настоящее время находятся в издательствах на редактировании. Планируется их выход в свет в 2017 г.

Интернет-источники

1.	http://www.pmi.org  (Институт Управления проектами PMI, США)

2.	http://www.pmi.ru (Московское отделение PMI)

3.	http://www.ipma.ch (сайт организации IPMA)

4.	http://www.cfin.ru

6.	http://www.pmmagazine.ru  (журнал "Управление проектами")

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:

Обсуждение изучаемых проблем на семинарских занятиях в интерактивной форме (в том числе связанных с разбором конкретных ситуаций), решение заданий. На индивидуальных (контактных) часах -  анализ результатов выполнения письменных домашних заданий и теста, консультации по отчету об управлении проектными рисками.

- ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- Порядок формирования оценок по дисциплине

Максимальные значения баллов, которые студент может получить за выполнение формы проверки знаний:

| Тип контроля | Баллы |
| --- | --- |
| Текущая аттестация: выполнение 6 текущих заданий на аудиторных часах (по 10 баллов за задание) и защита 5 самостоятельных заданий (по 5 баллов за задание). При этом выполнение и сдача всех заданий происходят в строго указанное в календарно-тематическом плане дисциплины время | 85 |
| Промежуточная аттестация: предоставление в распечатанной форме и защита Индивидуального отчета по управлению проектными рисками | 25 |
| ТЕСТ (в строго указанное в календарно-тематическом плане дисциплины время) | 40 |

Оценка по курсу выставляется, исходя из следующих критериев:

| Оценка | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 128 | 150 |
| Хорошо | 97 | 127 |
| Удовлетворительно | 60 | 96 |
| Неудовлетворительно | 0 | 59 |

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине

Отчет – индивидуальный письменный отчет, содержащий полное исследование и оценку рисков конкретного инвестиционного проекта, а также разработку методов управления этими рисками.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Студенты должны перед занятием изучить рекомендованную по изучаемой теме литературу.

При выполнении письменных домашних заданий следует обращать внимание на четкую аргументацию, подробное аналитическое решение, финансово-экономическую интерпретацию результата

При подготовке Индивидуального отчета по управлению рисками учебного проекта необходимо  включить в него полное исследование и оценку рисков конкретного инвестиционного проекта, а также разработку методов управления этими рисками. Результаты этой работы отражаются в тексте (не менее 0,5 п.л. (TNR или Arial, 11, межстр.1,5) плюс таблицы, графики и т.п.).

При подготовке к тесту следует проработать выносимые на контроль темы дисциплины, базируясь на изучении рекомендованной литературы и аудиторном материале, просмотреть выполненные задания.

В процессе обучения применяются активные методы, в том числе - кейсы (учебные примеры, конкретные ситуации), командные обсуждения и защиты исследовательских мини- проектов, широко привлекается компьютерный инструментарий, презентации.

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для организации занятий по дисциплине необходимы следующие технические средства обучения:

Мультимедийный класс с рабочими столами (желательно трансформирующееся пространство),  доска с маркерами, мультмедийный проектор, ноутбуки или персональные компьютеры, интерактивная доска.

Специализированное программное обеспечение по управлению проектами и риск-менеджменту

Автор программы: ___________________________/М.В.Грачева/

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1. Карты компетенций по данной дисциплине (ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО)

КОМПЕТЕНЦИИ программы ПиУП

Общекультурные компетенции

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

Общепрофессиональные компетенции

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)

Профессиональные компетенции

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4)

- способность самостоятельно организовывать новые предпринимательские структуры и разрабатывать стратегии их поведения на различных рынках (ПК-12)

- способность осуществлять консалтинговую деятельность по управлению проектами в различных сферах (ПК-13)